NGÀY 3

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

1. Velocity trung bình

(22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24

2. Capacity và số SP dự kiến

| Nội dung | Phép tính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Capacity bình thường | 6 × 10 | 60 người-ngày |
| Capacity Sprint 5 | 6 × 9 − 4 | 50 người-ngày |
| Tỷ lệ Capacity | 50 ÷ 60 | 83,3% |
| SP nên cam kết | 24 × 50 ÷ 60 | 20 SP |

3. Chọn Story

| Mã | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 5 | Chọn | Chức năng nền tảng để thêm rau vào giỏ. |
| C2 | 8 | Chọn | Cho phép khách đặt hàng từ giỏ. |
| C3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện quy trình đặt hàng và thanh toán COD. |
| C4 | 3 | Chưa chọn | Có thể bổ sung sau khi hoàn thành chức năng cốt lõi. |
| C5 | 8 | Chưa chọn | Ví điện tử chưa cần thiết cho mục tiêu cốt lõi. |
| C6 | 2 | Chưa chọn | Không ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt hàng. |
| Tổng SP đã chọn | 18 |  |  |

4. Sprint Goal

Giúp khách hàng chọn rau, đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng.

Giải thích: Chọn C1, C2, C3 vì đáp ứng mục tiêu đặt hàng cốt lõi, đúng thứ tự phụ thuộc và nằm trong mức dự báo 20 SP.

Bài 2. Phân rã công việc

| STT | Nhóm | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI/UX | Thiết kế giao diện chọn thanh toán COD | Giao diện thanh toán | 3 giờ |
| 2 | Development | Xử lý xác nhận đơn hàng và phương thức COD | Đơn hàng được tạo hợp lệ | 6 giờ |
| 3 | Testing | Kiểm thử luồng thanh toán COD | Kết quả kiểm thử | 3 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

a) Biểu đồ A

Ngày 4, thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch \(23-14,4=8,6\) SP, nên đội đang Behind Schedule.

b) Dấu hiệu bất thường

Từ ngày 0 đến ngày 2, thực tế vẫn còn 24 SP, không giảm. Điều này cho thấy chưa có PBI nào Done, làm tăng nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal.

c) Biểu đồ B

Từ ngày 4 đến ngày 6, SP còn lại tăng từ 15 lên 19, có thể do phát hiện thêm công việc hoặc điều chỉnh phạm vi Sprint Backlog. Điều này gây rủi ro chậm tiến độ và không hoàn thành mục tiêu Sprint.

d) Hành động khắc phục

Chọn biểu đồ A: tại Daily Scrum, nhóm xác định trở ngại khiến SP chưa giảm và phối hợp hoàn thành PBI đang dở trước khi bắt đầu việc mới.

Bài 4. Sprint Review

a) Hoạt động của từng vai trò

| Vai trò | Hoạt động |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu Increment với mục tiêu sản phẩm và thu thập phản hồi. |
| Scrum Master | Đảm bảo buổi Review diễn ra hiệu quả, đúng mục đích. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng và thanh toán COD. |
| Stakeholders | Trải nghiệm, phản hồi và đề xuất cải tiến. |

b) Đề nghị thanh toán QR

Product Owner ghi nhận yêu cầu, đánh giá giá trị và sắp xếp lại Product Backlog theo mức ưu tiên; không tự động đưa vào Sprint đang chạy. Cách xử lý thể hiện giá trị Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân thủ kế hoạch.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét |
| --- | --- |
| Stop | Dừng việc để kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng phần chức năng hoàn thành. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

Hành động ưu tiên Sprint tiếp theo

- Việc làm: Kiểm thử liên tục ngay khi Developers hoàn thành từng chức năng.

- Vai trò phụ trách: Developers.

- Tiêu chí hoàn thành: Mỗi PBI được kiểm thử trước khi chuyển sang Done; không để toàn bộ kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối Sprint.